Приложение

к приказу от 16.01.2023г. № 20-Д

План-график («дорожная карта») реализации мероприятий по обеспечению формирования функциональной грамотности обучающихся в 2023 году

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Задачи | Сроки | Ответственные исполнители | Показатели реализации |
| 1. **Организационно-управленческая деятельность** | | | | |
| 1.1 | Разработка плана-графика («дорожной карты») реализации мероприятий по обеспечению формирования функциональной грамотности обучающихся в 2023 году | Январь  2023 года | администрация | Подготовлен приказ директора школы «Об утверждении плана-графика («дорожной карты») реализации мероприятий по обеспечению формирования функциональной грамотности обучающихся в 2023 году» |
| 1.2 | |  | | --- | | Контроль за разработкой и утверждением планов работы ШМО по обеспечению формирования функциональной грамотности обучающихся  в 2023 году, в том числе на основании анализа, интерпретации результатов реализации планов работы по обеспечению формирования функциональной грамотности обучающихся  в 2021-2022 годах | | Февраль  2023 года | Администрация  ШМО | Проведены совещания с руководителями ШМО по обеспечению формирования функциональной грамотности обучающихся  в 2021-2022 годах; разработан и размещен план работы по обеспечению формирования функциональной грамотности обучающихся в 2023 году на официальном сайте общеобразовательной организации в сети «Интернет» |
| 1.3 | Использование для оценки функциональной грамотности обучающихся учебно-методических материалов, размещенных  на официальных федеральных ресурсах | Январь - декабрь  2023 года | Администрация  ШМО | Учителя используют в образовательной деятельности учебно-методические материалы, размещенные на официальных федеральных ресурсах:   * открытый банк заданий для формирования функциональной грамотности обучающихся на цифровой платформе http://skiv.instrao.ru/ * открытый банк заданий для оценки естественнонаучной грамотности https://fipi.ru/otkrytyy-bank-zadaniy-dlya-otsenki-yestestvennonauchnoy-gramotnosti * открытый банк заданий для оценки читательской грамотности https://fipi.ru/otkrytyy-bank-zadani-chitatelskoi-gramotnosti |
| 1.4 | Участие в муниципальных, региональных совещаниях по вопросам формирования и оценки функциональной грамотности обучающихся  (в контексте реализации ФГОС общего образования) | 1 раз  в квартал  2023 года | Администрация | Синхронизированы процессы управления образованием по вопросам формирования  и оценки функциональной грамотности обучающихся на региональном, муниципальном уровне  и уровне ОУ |
| 1.5 | Использование в образовательной деятельности методических рекомендаций  по организации работы по формированию функциональной грамотности обучающихся  в ОУ, разработанных БУ ОО ДПО «Институт развития образования» с учетом ресурсов ФГБНУ «Институт стратегии развития образования» | Март  2023 года | Администрация  ШМО | Методические рекомендации, разработанные БУ ОО ДПО «Институт развития образования», доведены до сведения руководителей ШМО |
| 1.6 | Участие в заседаниях секций муниципальных учебно-методических объединений  с включением тематики по формированию  и оценке функциональной грамотности обучающихся | В соответствии с планом-графиком | Руководители ШМО | Работниками общеобразовательных организаций – членами РУМО проведены совещания, семинары для координаторов, педагогов-предметников общеобразовательных организаций |
| 1.8 | Участие в региональном мониторинге исполнения плана-графика работы  по формированию и оценке функциональной грамотности обучающихся | Ноябрь  2023 года | Администрация | ОУ приняло участие в региональном мониторинге исполнения плана-графика работы  по формированию и оценке функциональной грамотности |
| **II. Повышение квалификации и методическая поддержка педагогов  по вопросам формирования и оценки функциональной грамотности обучающихся** | | | | |
| 2.1 | Формирование заявки и обеспечение повышения квалификации педагогических работников ОУ по вопросам формирования и оценки функциональной грамотности обучающихся | В соответствии  с региональным планом графиком курсовой подготовки | Администрация | Сформирована заявка, педагоги прошли обучение по вопросам формирования  и оценки функциональной грамотности обучающихся |
| 2.2 | Участие управленческих и педагогических работников общеобразовательных организаций в региональных мероприятиях  по вопросам формирования и оценки функциональной грамотности обучающихся (совещания, конференции, вебинары, семинары, мастер-классы, конкурсы) | Январь - декабрь  2023 года | Администрация  Руководители ШМО | Управленческие и педагогические работники общеобразовательных организаций приняли участие в региональных совещаниях, конференциях, вебинарах, семинарах, мастер-классах по вопросам формирования  и оценки функциональной грамотности обучающихся |
| 2.3 | Обобщение и трансляция успешного опыта работы педагогов ОУ по формированию и оценке функциональной грамотности обучающихся | Январь - декабрь  2023 года | Администрация  Руководители ШМО | Успешный опыт работы педагогов  по формированию и оценке функциональной грамотности обучающихся обобщен  и транслирован: проведены методические мероприятия (совещания, конференции, вебинары, семинары, мастер-классы, конкурсы) |
| 2.4 | Участие в городском конкурсе «Моя педагогическая находка» (номинация по вопросам формирования функциональной грамотности обучающихся) | Февраль - март 2023 года | Администрация  Руководители ШМО | Успешные практики по формированию функциональной грамотности обучающихся, представленные в рамках городского конкурса «Моя педагогическая находка», распространены среди педагогов ОУ |
| 2.5 | Участие педагогов в региональной метапредметной онлайн-олимпиаде для педагогов по формированию функциональной грамотности обучающихся | Ноябрь  2023 года | Администрация  Руководители ШМО | Организовано участие педагогов  в региональной метапредметной онлайн-олимпиаде для педагогов по формированию функциональной грамотности обучающихся |
| 2.6 | Участие педагогических работников общеобразовательных организаций в образовательном треке «Формирование  и оценка функциональной грамотности обучающихся: региональный опыт» в рамках межрегиональной научно-практической онлайн-конференции «Реализация ФГОС общего образования: управленческие практики и методическое сопровождение» | 26 апреля  2023 года | Администрация  Руководители ШМО | Организовано участие педагогических работников в образовательном треке «Формирование и оценка функциональной грамотности обучающихся: региональный опыт» |
| 2.7 | Информационно-методическое сопровождение реализации плана-графика («дорожной карты») мероприятий по обеспечению формирования функциональной грамотности обучающихся организаций города Орла в 2023 году с использованием методических рекомендаций, размещенных на сайте МИМЦ в сети «Интернет» | Январь - декабрь  2023 года | Администрация  Руководители ШМО | Используются материалы по вопросам формирования функциональной грамотности, размещенные на сайте МИМЦ в сети «Интернет» в тематической рубрике |
| 2.9 | Проведение заседаний методических объединений педагогических работников по вопросам формирования функциональной грамотности обучающихся | Январь - декабрь  2023 года | Руководители ШМО | Сформированы графики проведения, определены темы, проведены заседания методических объединений  , информация размещена на официальных сайтах общеобразовательных организаций  в сети «Интернет» в тематической рубрике |
| 2.10 | Мониторинг профессиональных затруднений педагогов по вопросам формирования функциональной грамотности обучающихся | Март, октябрь 2023 года | Администрация | Проведен мониторинг профессиональных затруднений педагогов по вопросам формирования функциональной грамотности обучающихся, результаты проанализированы, сформированы целевые группы для индивидуального консультирования |
| 2.11 | Консультирование педагогов по вопросам формирования функциональной грамотности обучающихся | Январь - декабрь  2023 года | Администрация  Руководители ШМО | Консультации для педагогов организованы  и проведены |
| **III. Работа с обучающимися** | | | | |
| 3.1 | **Работа с обучающимися по формированию функциональной грамотности в урочной деятельности** | | | |
| 3.1.1 | Использование в образовательной деятельности заданий по формированию функциональной грамотности | Январь - декабрь  2023 года | Учителя-предметники | Задания по формированию функциональной грамотности обучающихся используются  в образовательной деятельности, результаты анализируются и интерпретируются |
| 3.1.2 | Участие в Едином Дне текста | Февраль  2023 года | Администрация  Руководители ШМО | Организовано участие обучающихся  в Едином Дне текста |
| 3.2 | **Работа с обучающимися по формированию функциональной грамотности во внеурочной деятельности** | | | |
| 3.2.1 | Реализация рабочих программ внеурочной деятельности по направлениям функциональной грамотности в 2022-2023 учебном году | Январь - май  2023 года | Администрация  Руководители ШМО | Рабочие программы внеурочной деятельности по направлениям функциональной грамотности реализуются  в 2022-2023 учебном году |
| 3.2.2 | Разработка рабочих программ внеурочной деятельности по направлениям функциональной грамотности для реализации в 2023-2024 учебном году | Август  2023 года | Администрация  Руководители ШМО | Рабочие программы внеурочной деятельности по направлениям функциональной грамотности разработаны для реализации в 2023-2024 учебном году |
| 3.2.3 | Проведение с обучающимися практико-ориентированных мероприятий по развитию функциональной грамотности (тренинги, практикумы и т.п.) | Январь - декабрь  2023 года | Администрация  Руководители ШМО | Организованы и проведены с обучающимися практико-ориентированные мероприятия  по развитию функциональной грамотности (тренинги, практикумы и т.п.) |
| 3.3 | **Работа с обучающимися по формированию функциональной грамотности в системе дополнительного образования** | | | |
| 3.3.1 | Участие обучающихся в занятиях  по формированию функциональной грамотности на базе центров дополнительного образования «IT-куб», «Кванториум» | Январь - декабрь  2023 года | Администрация  Руководители ШМО | Организовано участие обучающихся  в мероприятиях по формированию функциональной грамотности на базе центров дополнительного образования  «IT-куб», «Кванториум» |
| **IV. Итоговые мероприятия** | | | | |
| 4.1 | Анализ результатов проведенных мероприятий, подготовка аналитического отчета | Ноябрь - декабрь  2023 года | Администрация  Руководители ШМО | Аналитический отчет о проделанной работе подготовлен, доведен до сведения руководителей, заместителей руководителей, координаторов общеобразовательных организаций |
| 4.2 | Размещение аналитического отчета на сайте ОУ в сети «Интернет» | Декабрь  2023 года | Администрация  Руководители ШМО | Аналитический отчет размещен на сайте ОУ в сети «Интернет» в тематической рубрике |