Приложение 1

к приказу от 29.09.2023 г. № 288-Д

«Дорожная карта»                                                                                                                                                           подготовки к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в МБОУ СОШ № 49 г. Орла в 2024 году

| № п/п | Мероприятия | Сроки проведения | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| - Мероприятия по повышению качества преподавания учебных предметов |  |  |  |
| 1.1 | Анализ результатов региональных репетиционных экзаменов в целях повышения качества образования, в том числе выстраивания индивидуальной траектории обучающихся | Декабрь 2023 года – апрель 2024 года | Заместитель директора, руководители ШМО, учителя-предметники |
| 1.2 | Повышение квалификации учителей-предметников по подготовке обучающихся к ГИА по всем учебным предметам: - «Система подготовки обучающихся к ГИА по русскому языку и литературе»; - «Государственная итоговая аттестация по математике в 9 и 11 классах»; - «Система подготовки обучающихся к ГИА по физике»; - «Государственная итоговая аттестация по биологии: содержание и методика подготовки обучающихся»; - «Подготовка обучающихся к государственной итоговой аттестации по химии»; - «Использование результатов оценочных процедур для повышения качества образования по географии»; «Система подготовки обучающихся к ГИА по географии»; - «Система подготовки обучающихся к ГИА по истории и обществознанию»; - «Подготовка обучающихся к государственной итоговой аттестации по информатике и ИКТ»; - «Современный урок иностранного языка»; «Актуальные проблемы иностранных языков на современном этапе»; «Проектирование современного урока иностранного языка»; «Современные технологии развития коммуникативной компетенции учителя иностранных языков» | В течение учебного года | Заместитель директора, руководители ШМО |
| 1.3 | Проведение школьных методических объединений и посещение городских методических объединений учителями-предметниками по вопросам: - изучение и использование документов, определяющих содержание КИМ по учебным предметам; - планирование системы подготовки выпускников к ГИА; - обмен лучшим опытом подготовки выпускников к ГИА; - заполнение бланков выпускниками; - анализ критериев оценивания работ; - написание сочинения (для учителей русского языка и литературы, истории, обществознания, иностранного языка) | В течение учебного года | Руководители ШМО, учителя-предметники |
| 1.4 | Участие в региональном вебинаре для руководителей и заместителей руководителей по теме «Управление качеством образования в общеобразовательных организациях на основе результатов оценочных процедур» | Октябрь 2024 года | Директор школы, заместитель директора |
| 1.5 | Проведение профориентационной работы с выпускниками 9-х классов | В течение учебного года | Педагог по профориентационной работе |
| 2. Нормативное правовое обеспечение ГИА |  |  |  |
| 2.1 | Своевременное ознакомление с актуальными нормативно-правовыми документами федерального, регионального, муниципального уровней | В течение учебного года | Заместитель директора |
| 2.2 | Методическое, информационное и организационное сопровождение хода подготовки к ГИА | В течение учебного года | Заместитель директора |
| 2.3 | Представление на согласование в отдел общего образования кандидатур для работы в пунктах проведения экзаменов (далее – ППЭ) из числа педагогических работников школы | По требованию отдела общего образования | Заместитель директора |
| 2.4 | Представление на согласование в отдел общего образования кандидатур общественных наблюдателей ППЭ | По требованию отдела общего образования | Заместитель директора |
| 2.5 | Разработка и утверждение транспортных схем доставки выпускников в ППЭ | Февраль-апрель, август 2024 года | Заместитель директора |
| 3. Финансовое обеспечение ГИА |  |  |  |
| 3.1 | Обеспечение условий для функционирования ППЭ: - в досрочный период 2024 года; - в основной период 2024 года; - в дополнительный (сентябрьский) период 2024 года | Ноябрь 2023 года - сентябрь 2024 года | Директор школы |
| 3.2 | Дооснащение ППЭ: - лабораторным оборудованием для проведения ОГЭ по химии и физике; - техническими средствами для проведения ОГЭ И ЕГЭ по информатике и ИКТ, иностранным языкам (раздел «Говорение») | Ноябрь 2023 года - сентябрь 2024 года | Директор школы |
| 3.3 | Оснащение аудиторий проведения итогового собеседования по русскому языку аудиозаписью и техническими средствами | В период проведения итогового собеседования | Директор школы |
| 4. Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА |  |  |  |
| 4.1 | Направление на обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА | В течение учебного года | Заместитель директора |
| 4.2 | Участие в обучении лиц, привлечённых к проведению ГИА (организаторов в аудиториях, организаторов вне аудиторий, технических специалистов), кандидатов в общественные наблюдатели | По графику | Педагоги школы |
| 4.3 | Участие в организации обучения участников ОГЭ правилам заполнения бланков ОГЭ и технологии проведения ОГЭ в ППЭ; участников ГВЭ правилам заполнения бланков ГВЭ и технологии проведения ГВЭ в ППЭ; участников ЕГЭ правилам заполнения бланков ЕГЭ и технологии проведения ЕГЭ в ППЭ | В течение учебного года | Руководители ШМО, учителя-предметники |
| 4.4 | Отработка работниками ППЭ процедуры проведения ЕГЭ, ОГЭ и ГВЭ в ППЭ при проведении апробаций и тренировочных мероприятий | По графику | Педагоги школы |
| 4.5 | Проведение мониторинга качества подготовки лиц, привлекаемых к проведению ГИА | Апрель-май 2024 года | Заместитель директора |
| 5. Научно-методическое сопровождение ГИА |  |  |  |
| 5.1 | Участие учителей, работающих в 9 и 11 классах, и администрации школы в региональных вебинарах «Анализ результатов ГИА-2023. Использование результатов оценочных процедур в целях повышения качества образования» | Сентябрь 2023 года - апрель 2024 года | Директор школы, заместитель директора, руководители ШМО, педагоги школы |
| 5.2 | Участие учителей-предметников в методических вебинарах по вопросам системы подготовки обучающихся к ГИА-2024 «Современные технологии повышения предметных и метапредметных компетенций обучающихся при подготовке к ГИА» | Сентябрь 2023 года - апрель 2024 года | Руководители ШМО, педагоги школы |
| 5.3 | Участие педагогов в заседаниях предметных секций региональных учебно-методических объединений по темам: - «Результаты ГИА по учебному предмету в 2023 году. Актуальные вопросы подготовки к ОГЭ и ЕГЭ-2024»; - «Проектирование оценочных материалов по учебным предметам с использованием КИМ ГИА»; - Эффективные модели подготовки к ГИА по учебным предметам | В соответствии с планом работы БУ ОО ДПО «ИРО» | Руководители ШМО, педагоги школы |
| 5.4 | Участие администрации школы в региональной секции «управление качеством образования на основе результатов ГИА» | В соответствии с планом работы БУ ОО ДПО «ИРО» | Директор школы, заместитель директора |
| 6. Организационное сопровождение ГИА |  |  |  |
| 6.1 | Сбор и мониторинг информации о количестве участников ГИА: - выпускников текущего года; - лиц с ОВЗ, детей-инвалидов, нуждающихся в организации ППЭ на дому | Сентябрь 2023 года, январь 2024 года – ГИА-11, февраль 2024 года - ГИА-9 | Заместитель директора, классные руководители 9, 11 классов |
| 6.2 | Проведение региональных репетиционных экзаменов в форме ЕГЭ, ОГЭ и ГВЭ по математике | Ноябрь 2023 года, апрель 2024 года | Заместитель директора, учителя-предметники |
| 6.3 | Проведение мониторинга участников ГИА с ОВЗ, детей-инвалидов: |  |  |
| 6.3.1 | Определение лиц с ОВЗ, детей-инвалидов, нуждающихся в использовании необходимых технических средств, в присутствии в аудитории ассистента, оказывающего необходимую техническую помощь | В течение учебного года | Заместитель директора, классные руководители 9, 11 классов |
| 6.3.2 | Создание материально-технических условий в ППЭ для участников ГИА с ОВЗ, детей-инвалидов | В течение учебного года | Заместитель директора, классные руководители 9, 11 классов |
| 6.3.3 | Внесение данных в государственную информационную систему «Государственной итоговой аттестации и приема» и передача сведений в ФЦТ | По отдельному графику | Заместитель директора |
| 6.4 | Приём заявлений на участие: - в итоговом сочинении (изложении); - в итоговом собеседовании по русскому языку; - в ГИА-9 (в досрочный и основной периоды; в дополнительный (сентябрьский) период); - в ГИА-11 (в досрочный и основной периоды; в дополнительный (сентябрьский) период); | Не позднее, чем за две недели до даты проведения | Заместитель директора |
| 6.5 | Организация и проведение итогового собеседования по русскому языку в 9 классах | По единому расписанию | Заместитель директора, руководитель ШМО |
| 6.6 | Организация и проведение итогового сочинения (изложения) в 11 классе | По единому расписанию | Заместитель директора, руководитель ШМО |
| 6.7 | Участие в проведении региональных и федеральных тренировочных мероприятий по технологиям доставки ЭМ по сети «Интернет», их печати и сканирования в аудиториях ППЭ ЕГЭ | По графику ФЦТ | Заместитель директора, педагоги школы |
| 6.8 | Участие в проведении ГИА-9/ГИА-11 в соответствии с расписанием, утверждённым Министерством просвещения Российской Федерации и Рособрнадзором: - в досрочный период; - в основной период; - в дополнительный (сентябрьский) период | В соответствии с расписанием, утверждённым Министерством просвещения Российской Федерации и | Заместитель директора |
| 6.9 | Организация ознакомления с результатами участников итогового собеседования по русскому языку, итогового сочинения (изложения), ГИА | Согласно графику обработки итогового собеседования по русскому языку, итогового сочинения (изложения), ЭМ при проведении ГИА | Заместитель директора |
| 7. Обеспечение соблюдения режима информационной безопасности при доставке, хранении и использовании экзаменационных материалов |  |  |  |
| 7.1 | Назначение лица, ответственного за получение, доставку, выдачу, хранение, учёт и уничтожение материалов итогового собеседования по русскому языку, итогового сочинения | В течение учебного года | Директор школы |
| 8. Мероприятия по информационному сопровождению ГИА |  |  |  |
| 8.1 | Участие во Всероссийских акциях «День сдачи ЕГЭ родителями», «100 баллов для Победы» и др. | По графику Рособрнадзора | Заместитель директора, классный руководитель 11 класса |
| 8.2 | Организация взаимодействия с федеральными и региональными сайтами информационной поддержки проведения ГИА, с сайтами ОО региона | В течение учебного года | Руководители ШМО |
| 8.3 | Работа школьной «горячей линии» по вопросам проведения итогового собеседования по русскому языку, итогового сочинения, ОГЭ, ГВЭ, ЕГЭ в 2024 годы | Октябрь 2023 года - август 2024 года | Администрация школы |
| 8.4 | Размещение информации о подготовке и проведении ГИА-9 на сайте школы, в том числе: - о сроках и местах подачи заявлений для участия в итоговом собеседовании по русскому языку; - о сроках и местах подачи заявлений на сдачу ГИА-9; - о сроках и местах проведения итогового собеседования по русскому языку, ГИА-9; - о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций; - о сроках, местах и порядке информирования о результатах итогового собеседования по русскому языку, ОГЭ, ГВЭ | В сроки, установленные Порядком проведения ГИА-9 | Заместитель директора, учитель информатики |
| 8.5 | Размещение информации о подготовке и проведении ГИА-11 на сайте школы, в том числе: - о сроках и местах регистрации для участия в написании итогового сочинения; - о сроках и местах проведения итогового сочинения; - о сроках, местах и порядке информирования о результатах итогового сочинения; - о сроках и местах подачи заявлений на сдачу ГИА-11, местах регистрации на сдачу ГИА-11; - о сроках проведения ГИА-11; - о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций; - о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА-11 | В сроки, установленные Порядком проведения ГИА-11 | Заместитель директора, учитель информатики |
| 8.6 | Информационно-разъяснительная работа по информированию педагогических работников, выпускников, их родителей (законных представителей) об особенностях и процедурах проведения ГИА в 2023 году (через родительские собрания, памятки, рекомендации, телефоны «горячих линий») | В течение учебного года | Заместитель директора, руководители ШМО, классные руководители |
| 8.7 | Проведение школьных родительских собраний об особенностях проведения ГИА в 2024 году | По графику | Заместитель директора, классные руководители |
| 8.8 | Оформление информационных стендов для выпускников | В течение учебного года | Заместитель директора |
| 8.9 | Проведение разъяснительной работы с обучающимися, их родителями (законными представителями) по вопросам проведения ГИА в 2024 году, в том числе: - о выборе предметов для сдачи ГИА; - о сроках и местах подачи заявлений для участия в ГИА; - о психологической готовности к ГИА; - о дополнительных материалах, используемых участниками ГИА при сдаче экзаменов по каждому учебному предмету; - о сроках и порядке подачи и рассмотрения апелляций; - о сроках, местах и порядке получения информации о результатах ГИА; - об ответственности за нарушение Порядка проведения ГИА | В течение учебного года | Заместитель директора, руководители ШМО, классные руководители, педагог-психолог |
| 9. Контроль за организацией и проведением ГИА |  |  |  |
| 9.1 | Контроль за посещением педагогами школы мероприятий по обучению лиц, привлекаемых к проведению ГИА | В течение учебного года | Заместитель директора |
| 9.2 | Контроль за подготовкой выпускников 9, 11 классов к проведению ГИА: - мониторинг качества обученности по учебным предметам, выбираемым учащимися для прохождения ГИА; - мониторинг включения вопросов подготовки к ГИА в планы работы школьных методических объединений; - мониторинг индивидуальных консультаций учащихся, проводимых учителями-предметниками; - привлечение Интернет-ресурсов для подготовки к ГИА | В течение учебного года | Заместитель директора, учителя-предметники |
| 10. Анализ проведения ГИА в 2024 году |  |  |  |
| 10.1 | Подведение итогов проведения ГИА-9 и ГИА-11 с анализом проблем и постановкой задач на заседаниях ШМО, педагогических советах, обсуждение вопросов повышения качества образования с учётом результатов ГИА-9 и ГИА-11 в 2024 году | Август 2024 года | Заместитель директора, руководители ШМО |
| 10.2 | Анализ результатов ГИА выпускников 2024 года, претендующих на получение аттестата о среднем образовании с отличием и медали «За особые успехи в учении» | Июль-август 2024 года | Заместитель директора, руководители ШМО |
| 10.3 | Мониторинг результатов ЕГЭ выпускников 2024 года, награждённых медалью «За особые успехи в учении» | Июль-август 2024 года | Заместитель директора, руководители ШМО |
| 10.4 | Подготовка к пересдаче ГИА в дополнительный (сентябрьский) период обучающихся, не получивших аттестат об основном общем и среднем общем образовании по результатам основного периода ГИА | Июль-август 2024 года | Заместитель директора, руководители ШМО, учителя-предметники |
| 10.5 | Мониторинг образовательного маршрута обучающихся, не получивших аттестат об основном общем и среднем общем образовании в 2024 году | Сентябрь 2024 года | Администрация школы, классные руководители |